Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

obec Nelahozeves

se sídlem obecního úřadu: Školní 3, 27751 Nelahozeves

IČ: 00237094

za niž jedná: Mgr. Petra Urbanová, starostka obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Ing. Lukáš Počík, technický dozor investora

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kralupy nad Vlt., číslo účtu: 0460045349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost: Petr Kožený, s.r.o

se sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek

IČ: 25631039

DIČ: CZ25631039

zastoupená: Petr Kožený - jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna  a.s. Kladno,  č. ú.: 398130349/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Preze, oddíl C, vložka 56354

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

# 1	Úvodní ustanovení

## 1.1	Základní ustanovení

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

## 1.2	Definice díla

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí „Rekonstrukce a zajištění výtoku z pramenního vývěru na pozemku parcelní číslo 219/1, k.ú. Nelahozeves“, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

## 1.3	Výklad pojmů

1.3.1	SO	stavební objekt

1.3.2	HMG	harmonogram prací a dodávek s objektovým, časovým a finančním členěním. HMG bude zpracován v časovém členění po jednotlivých měsících.

1.3.3	PD 	projektová dokumentace

1.3.4	TDO	technický dozor objednatele

## 1.4	Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel tímto prohlašuje, že:

1.4.1	se před podpisem této smlouvy seznámil se stavem existujícího SO a prověřil a seznámil se s PD a stavebním povolením č. j. ... (včetně jakýchkoliv jejich případných změn) (společně dále jen „Dokumentace"),

1.4.2	Dokumentace je srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení předmětu díla, a že Dokumentace je dostatečná pro provedení díla a plně umožňuje dokončení předmětu díla,

1.4.3	není předlužen a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení,

1.4.4	vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí či rozhodnutí správního, daňového či jiného státního orgánu, které by mohlo být důvodem exekučního řízení, a že takovéto řízení proti němu nebylo zahájeno,

1.4.5	disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla, jakožto i potřebným počtem kvalifikovaných osob.

# 2	Doba a místo plnění

## 2.1	Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 2 měsíců v souladu s harmonogramem, který sám vytvořil a tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

## 2.2	Místo plnění, staveniště

Místem plnění je pozemek p.č. 219/1 a 229/4, k.ú. Nelahozeves.

# 3	Cena za dílo

## 3.1	Výše ceny za dílo

3.1.1	Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou ve výši 1.620.700,- Kč (slovy: Jedenmilionšestsetdvacettisícsedmset korun českých). Cena za dílo je určena položkovým rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „rozpočet“).

3.1.2	Zhotovitel souhlasí s tím, aby položkový rozpočet, který je součástí této smlouvy, byl považován za úplný, neboť i poté, co se s ním seznámil a co se seznámil s faktickým stavem věcí, mu není známa žádná okolnost, která by si pro zhotovení a dokončení díla vyžádala další úsilí či náklady, jež nejsou ve smlouvě resp. v rozpočtu uvedeny.

3.1.3	Cena za dílo je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn k uvedené ceně za dílo připočíst daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

## 3.2	Náklady na provedení díla

V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do ceny za dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).

## 3.3	Úrok z prodlení

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo či její části je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

# 4	Platební podmínky

## 4.1	Způsob úhrady ceny za dílo

### 4.1.1	Průběžně placená část ceny za dílo

4.1.1.1	Část ceny za dílo, maximálně do výše 90% ceny za dílo, bude uhrazena v měsíčních platbách na základě faktur vystavených zhotovitelem po uplynutí každého kalendářního měsíce, a to na základě oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně v daném kalendářním měsíci provedených prací.

4.1.1.2	Zhotovitel předloží objednateli vždy do tří pracovních dnů následujícího měsíce písemný soupis provedených prací s uvedenými cenami za jednotlivé práce. Zhotoviteli vzniká právo na cenu za provedenou část díla, jakož i právo tuto cenu fakturovat, okamžikem odsouhlasení soupisu prací za předpokladu, že tyto práce budou provedeny bez vad. Objednatel se zavazuje odsouhlasit soupis provedených prací do 7 dnů od jeho obdržení.

### 4.1.2	Pozastávka

Zbývající část ceny za dílo ve výši 10% z každé fakturované částky, je pozastávka, jež bude hrazena následujícím způsobem:

4.1.2.1	Částka ve výši 5% z každé fakturované částky bude proplacena po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se zcela povoluje užívání předmětu díla (kolaudační souhlas), a současně až po odstranění veškerých vad vytknutých zhotoviteli, po splnění veškerých závazků zhotovitele dle této smlouvy a po případném snížení částky o nároky objednatele vyplývající z vad předmětu díla, náhrady škody, smluvní pokuty či obdobného právního titulu. Nepodá-li objednatel žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) nejpozději do 15 dnů od předání díla, prostého vad, bude zádržné uhrazeno do 30 dnů od předání předmětu díla jako celku objednateli dle článku 15.1.

4.1.3	Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za dílo, leda by šlo o nákup stavebního materiálu, který bude bezprostředně po jeho zakoupení dovezen a uskladněn na pozemku objednatele. Zda bude takováto záloha poskytnuta, je zcela na uvážení objednatele. Vlastníkem takto uskladněného stavebního materiálu se od okamžiku uskladnění na pozemku objednatele stává objednatel.

## 4.2	Splatnost ceny za dílo

### 4.2.1	Lhůta splatnosti

Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

### 4.2.2	Forma splatnosti

Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, nebo na účet zhotovitelem dodatečně písemně oznámený objednateli, a to nejpozději ke dni doručení příslušné faktury.

### 4.2.3	Okamžik úhrady

Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

### 4.3	Náležitosti faktur

4.3.1	Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy.

4.3.2	Veškerá peněžitá plnění musí být rozděleny dle sazby DPH a z faktury musí vyplývat výše pozastávky.

4.3.3	Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, a to dle jednotlivých položek rozpočtu, jakož i vyjádření oprávněné osoby objednatele, že fakturované práce byly provedeny bez zjevných vad.

### 4.4	Vrácení vadné faktury

Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, náležitosti dohodnuté v této smlouvě, příslušné přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či práce, které nebyly odsouhlaseny objednatelem) nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat). V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

# 5	Bezpečnostní opatření při provádění díla

## 5.1	Zhotovitele se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.

## 5.2	Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

### 5.3	Odpad se zhotovitel zavazuje likvidovat v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání předmětu díla předložit objednateli doklady o likvidaci odpadu.

# 6	Způsob provádění díla

## 6.1	Provedení díla zhotovitelem

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době plnění.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s:

- 	projektovou dokumentací předmětu díla,

- 	stavebním povolením,

- 	touto smlouvou,

- 	platnými právními předpisy,

- 	příslušnými technickými normami platnými v České republice.

V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro řádnou kolaudaci díla. Zhotovitel zajistí při místním šetření realizovaném v rámci kolaudačního řízení přítomnost alespoň jednoho odpovědného pracovníka.

## 6.2	Provádění díla s odbornou péčí

Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie než vyplývající z projektové dokumentace či stavebního povolení, leda by byly vyšší jakosti. Zhotovitel objednateli zaručuje, že při provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je škodlivý lidskému zdraví.

## 6.3	Povinnost objednatele k převzetí díla

Objednatel je povinen provedené dílo, prosté vad, převzít.

## 6.4	Pokyny při provádění díla

Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla důvodné pokyny objednatele.

## 6.5	Provádění díla třetí osobou (subdodavatelem / poddodavatelem)

Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob (subdodavatele), vždy však odpovídá jako by plnil sám.

## 6.6	Vícepráce, méněpráce

Jakékoli práce provedené na základě požadavku objednatele nad rámec plnění dohodnutého v této smlouvě se považují za vícepráce. Ohledně provedení víceprací musí být vždy sepsán písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut alespoň rozsah víceprací, termín jejich provedení a cena.

Jakékoli práce, které na základě pokynu objednatele nebudou oproti původnímu záměru realizovány, se považují za méněpráce. O hodnotu méněprací bude ponížena konečná cena za dílo.

Vícepráce nejsou samostatným dílem, nýbrž jen změnou stávajícího závazku.

# 7	Spolupůsobení objednatele

## Objednatel se zavazuje při provádění díla poskytnout zhotoviteli ke všem jeho závazkům plynoucím z této smlouvy vyžadujícím spolupůsobení objednatele řádnou a včasnou součinnost.

# 8	Stavební deník

## 8.1	Druhy zápisů v deníku

## Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, a to v 08:00 a 14:00 hod., o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, dále záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob (subdodavatelů). Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů veřejné moci, které mají oprávnění dozírat na provádění díla podle obecně závazných právních předpisů. Do deníku musí být zapisováno čitelně tak, aby nedocházelo k poškozování předešlých zápisů, nebo těch stran, jež jsou určeny k budoucímu zápisu.

## 8.2	Oprávněné osoby k zápisu do deníku a jeho přístupnost

Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

## 8.3	Ukončení vedení deníku

Vedení deníku končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

# 9	Technický dozor

## 9.1	Způsob provádění technického dozoru objednatelem

Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Odpovědná osoba zhotovitele je povinna předložit technickému dozoru objednatele denní záznam v deníku nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše své vyjádření do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v termínu předání předmětu díla.

## 9.2	Předmět technického dozoru

Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, PD, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.

## 9.3	Oprávnění k přerušení provádění díla

Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

## 9.4	Součinnost zhotovitele při provádění technického dozoru

Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele či uživatele zabezpečit nezbytnou účast svých pracovníků při provádění technického dozoru.

# 10	Kontrola při provádění díla

## 10.1	Způsob kontroly při provádění díla

Objednatel je oprávněn sám, nebo prostřednictvím oprávněných osob (např. technického dozoru objednatele) kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

## 10.2	Účast na kontrolních dnech provádění díla

Kontrolní dny provádění díla budou konány minimálně jednou týdně a to v termínu na základě dohody mezi objednatelem (popř. technickým dozorem objednatele) a zhotovitelem díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů provádění díla a zavazuje se na žádost objednatele zároveň zajistit účast užitých třetích osob (subdodavatelů) na kontrolních dnech provádění díla.

## 10.3	Povinnost zhotovitele informovat objednatele o provádění díla

### 10.3.1	Informace o pracích s ohledem na kvalitu díla

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu (jakost) prováděného díla a přizvat k nim objednatele minimálně 3 dnů předem.

### 10.3.2	Informace o pracích, které mají být zakryty

Zhotovitel se zavazuje minimálně 5 dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole prací, zhotovitel může pokračovat v dalším provádění díla a příslušné práce zakrýt.

## 10.4	Trvání odpovědnosti zhotovitele za řádné a včasné provedení díla

Smluvní strany jsou si vědomy, že kontroly provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.

# 11	Věci určené k provedení díla

## 11.1	Opatření věcí pro provedení díla

Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny věci potřebné k provedení díla. Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí dopravu a skladování strojů potřebných k provedení díla.

## 11.2	Vlastnosti opatřených věcí

Zhotovitel se zavazuje opatřit pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná chemická, biologická, mechanická pevnost nebo stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

# 12	Staveniště

## 12.1	Seznámení se staveništěm

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se staveništěm.

## 12.2	Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů od uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis o předání a převzetí, který potvrdí obě smluvní strany. V případě pozdějšího předání staveniště zhotoviteli se o dobu pozdního předání, prodlouží doba plnění.

## 12.3	Podmínky užívání energií při provádění díla

Veškeré základní energie a média potřebná pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady. Objednatel umožní zhotoviteli připojení na stávající připojovací  body jednotlivých energií a médií ve SO.

## 12.4	Udržování čistoty na staveništi

V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob.

## 12.5	Vyklizení staveniště

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, o čemž bude sepsán zápis o vyklizení staveniště, který potvrdí obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje uvést na svůj náklad staveniště do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl při provádění díla, nevyužitý stavební materiál apod.

# 13	Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na předmětu díla

## 13.1	Vlastnické právo

Objednatel je vlastníkem předmětu díla až od okamžiku jeho převzetí, leda by ke zhotovení díla byl z větší části použit materiál ve vlastnictví objednatele; objednatel je vlastníkem nezabudovaného materiálu, byl-li uhrazen na základě zálohové faktury.

## 13.2	Přechod nebezpečí škody

Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku řádného provedení díla a předání předmětu díla jako celku.

# 14	Pojištění

14.1	Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (subdodavateli), a to do výše způsobené škody 1.500.000,- Kč (slovy jeden milion pětset tisíc korun českých).

14.2	V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemné poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.

# 15	Provedení díla a jeho převzetí

## 15.1	Splnění závazku provést dílo

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla jako celku objednateli v místě plnění a vyklizením staveniště. Objednatel je povinen předmět díla převzít. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno.

## 15.2	Zkoušky předmětu díla

Podmínkou dokončení díla je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných obecně závaznými právními předpisy a technickými normami (ČSN). O všech provedených zkouškách a revizích vyhotoví zhotovitel zápis, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek zajišťuje zhotovitel výhradně na své náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. Písemné pozvání k účasti na zkouškách je zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 3 dny předem.

## 15.3	Pozvání k účasti na předání předmětu díla

Písemné pozvání k účasti na předání předmětu díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 3 dny před předpokládaným termínem předání předmětu díla.

## 15.4	Předávací protokol

O předání a převzetí předmětu díla se sepíše předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

-	popis předávaného předmětu díla;

-	soupis předaných dokladů;

-	soupis vad, pokud je předávaný předmět díla vykazuje;

-	způsob odstranění případných vad;

-	lhůta k odstranění případných vad;

-	datum vyhotovení;

-	podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.

## 15.5	Předávané doklady

Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu díla, a to v okamžiku jeho převzetí objednatelem.

## 15.6	Právo objednatele nepřevzít předmět díla

Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí předmětu díla či jeho části odmítnout, jestliže předmět díla vykazuje zjevné vady nebo jestliže nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu zhotovování díla; objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Jestliže objednatel dílo převezme, ač k tomu nebyl povinen, je zhotovitel povinen uvést předmět díla do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu a/nebo kolaudačním rozhodnutí do 14 dnů od převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení bodu 19.1 odrážky (i) této smlouvy o smluvní pokutě.

## 15.7	Důsledky vad

Až do okamžiku odstranění poslední vady se dílo nepovažuje za řádně dokončené.

## 15.8	Spornost vad

Pokud zhotovitel neuzná některou z vad vytčených objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady zhotovitel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.

## 15.9	Odstranění vady třetí osobou

Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo dokončit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část díla vady, jež zhotovitel v přiměřené lhůtě po jejich vytčení neodstranil.

# 16	Záruka za jakost

## 16.1	Poskytnutí záruky za jakost

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude předmět díla způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

## 16.2	Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí dokončeného díla objednatelem a končí uplynutím 60 měsíců od řádného předání předmětu díla, není-li dohodnuto jinak.

## 16.3	Přerušení běhu záruční doby

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

# 17	Odpovědnost za vady

## 17.1	Podání reklamace

Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že předmět díla vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí v písemném oznámení vad (dále „reklamace“) zhotovitele o zjištěných vadách.

## 17.2	Obsahové náležitosti reklamace

V reklamaci je objednatel povinen specifikovat vadu předmětu díla, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči zhotoviteli uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady zhotovitelem považuje lhůta 14 dnů ode dne uznání příslušné reklamace, leda by se smluvní strany písemně dohodly na jiné lhůtě.

## 17.3	Potvrzení reklamace

Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po doručení příslušné reklamace, písemně potvrdit její přijetí a písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.

## 17.4	Odstranění vady třetí osobou

Neodstraní-li zhotovitel vadu předmětu díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu předmětu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.

# 18	Okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc)

## 18.1	Definice okolnosti vylučující odpovědnost

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Za okolnosti vylučující odpovědnost se zejména považují války, invaze, občanské války, povstání a občanské nepokoje, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, generální stávky.

## 18.2	Neuplatnění okolnosti vylučující odpovědnost

Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

## 18.3	Omezení účinků vylučujících odpovědnost

Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

## 18.4	Oznámení o vzniku okolnosti vylučující odpovědnost

Smluvní strana, na jejíž straně nastaly okolnosti vylučující odpovědnost je ve lhůtě 2 dnů bez zbytečného odkladu povinna písemně oznámit druhé straně, že tyto okolnosti nastaly.

# 19	Zajištění závazků

## 19.1	Stanovení smluvní pokuty hrazené zhotovitelem

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

(i)	za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,3% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení s provedením díla;

- za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady předmětu díla v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení;

(iii)	za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště v dohodnuté lhůtě, a to ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

## 19.2	Nedotčení nároku na náhradu škody

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené - poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně - škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

## 19.3	Vyúčtování smluvní pokuty

Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli po té, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30. dne po doručení faktury povinné smluvní straně.

# 20	Odstoupení od smlouvy

20.1	Forma a účinky odstoupení od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno. Odstoupením se ruší smlouva s účinky ex nunc (viz bod 20.4 a násl.).

## 20.2	Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů.

## 20.3	Odstoupení objednatele

## Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

20.3.1	zhotovitel opakovaně poruší jakoukoliv ze svých povinností uvedených v bodu 6.1 či čl. 14 této smlouvy nebo nenapraví takové porušení během 7 dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení,

20.3.2	ani po písemném upozornění objednatelem zhotovitel neodstraní během stanovené lhůty jakékoliv vady či nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla nebo nezahájí provádění díla řádným způsobem,

20.3.3	zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv jednotlivé fáze Předmětu Smlouvy oproti jakémukoliv termínu stanovenému v HMG o více než 7 dní, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí,

20.3.4	zhotovitel bude požadovat zvýšení ceny, s výjimkou rozšíření předmětu díla, ke kterému došlo na základě objednávky objednatele,

20.3.5	zhotovitel nezhotoví předmět díla v souladu s touto smlouvou.

## 20.4	Důsledky odstoupení

20.4.1	Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na předání rozpracovaného předmětu díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání předmětu díla. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.

20.4.2	Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:

20.4.2.1	zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací formou rozpočtu a zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného předmětu díla; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle předpisů a postupů při řešení bezdůvodného obohacení,

20.4.2.2	zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, jejž vlastní, pokud se strany nedohodnou jinak,

20.4.2.3	zhotovitel vyzve objednatele k předání rozpracovaného předmětu díla a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení rozpracovaného předmětu díla,

20.4.2.4	společně s rozpracovaným předmětem díla předá zhotovitel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s prováděním díla.

# 21	Řešení sporů

Všechny spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

# 22	Ostatní ujednání

## 22.1	Kontaktní osoby smluvních stran

### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v jim svěřených oblastech jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Jejich změna je účinná doručením písemného oznámení (dle bodu 23.4) některé ze smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že tato strana mění kontaktní osobu. V případě, že z oznámení bude vyplývat, že smluvní strana pouze odvolala svoji kontaktní osobu, aniž by zároveň určila novou, je oprávněn v dané oblasti jednat za tuto smluvní stranu její statutární zástupce.

### 22.2	Nezávaznost jednání

Ujednání kontaktních osob, pokud by se jimi měly měnit smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy, jsou bez podpisu oprávněných osob (statutárních zástupců smluvních stran) neúčinná (nepřihlíží se k nim).

## 22.3	Přílohy ke smlouvě:

-	příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu díla

-	příloha č. 2: Časový harmonogram prací zhotovitele

-	příloha č. 3: Rozpočet

Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

## 22.4	Doručování

Nestanoví-li tato smlouva jinak, považují se veškeré písemnosti, oznámení a dokumenty podle této smlouvy za řádně předané nebo doručené, pokud budou:

-	doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy budou doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou druhé smluvní straně;

-	zaslány pomocí elektronické sítě Internet, a to ve chvíli, kdy budou odeslány z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce;

-	zaslány prostřednictvím datové schránky – poštovní datové zprávy; doručeno je okamžikem, kdy je zpráva uložena v datovém úložišti příjemce.

## 22.5	Salvatorní ustanovení

V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

# 23	Závěrečná ustanovení

## 23.1	Účinnost smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

## 23.2	Písemná forma změny a zrušení smlouvy

Tato smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou smluvních stran pouze v písemné formě.

## 23.3	Počet vyhotovení smlouvy

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## 23.4	Subsidiarita občanského zákoníku

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami občanským zákoníkem.

## 23.5	Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V ... dne ……. 2014	V ... dne ……. 2014

Jménem objednatele:				      Jménem zhotovitele

_____________________	_____________________

....................................	....................................

jméno, příjmení, funkce	jméno, příjmení, funkce