**Dodatek č.1** ke smlouvě o dílo s názvem

**Volevčice – chodník ke hřbitovu** (dále jen **„dodatek“**) uzavřený mezi smluvními

stranami:

 **Smluvní strany:**

Objednatel: Obec Volevčice

Zastoupený: starostou obce p.Stanislavem Salonem

IČ: 00266175

Sídlo: Volevčice 22, 434 01 pošta Most

Bankovní účet č.: 1041424349 / 0800, ČS a.s. Most

**na straně jedné**

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

Zhotovitel: Jiří Fousek

Zastoupený: p.Jiřím Fouskem

IČ: 44255349

Sídlo: Kašlíkov 213, 440 01 Líšťany

Bankovní účet: 1023056319/0800, ČS a.s. Louny

**na straně druhé**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Obě smluvní strany se dohodly na **Dodatku č.1** ke Smlouvě o dílo s názvem Volevčice – chodník ke hřbitovu uzavřené mezi Obcí Volevčice a firmou Jiří Fousek dne 31.8.2016 (dále jen "smlouva") následovně:

**Článek I.**

Dodatek č.1 řeší odvodnění chodníku, které bylo při zadání zakázky malého rozsahu opomenuto. Celkové náklady na dořešení odvodu vody činí dle cenové nabídky zhotovitele zakázky malého rozsahu 55.895,95 Kč vč.DPH.

Ć**lánek II.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran . Termín dokončení prací je dne 10.12.2016.

Ve Volevčicích dne 31.10.2016 V Líšťanech dne 31.10.2016

.........................................................                                 .............................................................

            Objednatel                                                            Zhotovitel