## List1
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | 2018 |  |  |  | 2019 | [11 empty] | 2020
|  |  |  | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen
P18-09 | Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace | 2018-09-03 | 2020-03-23
01 | PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ | 2018-09-03 | 2018-09-03
02 | ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I.ETAPA | 2018-10-04 | 2018-10-04
03 | ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ II.ETAPA | 2019-08-15 | 2019-08-15
0VON | Vedlejší a ostatní náklady | 2018-10-05 | 2020-03-06
01 | Vedlejší a ostatní náklady | 2018-10-05 | 2020-03-06
SO 00 | Bilance odvozů a využití zemin ( přísuny na mezideponii) | 2018-10-05 | 2020-03-20
04 | SO 00-2 - Etapa 2 | 2019-08-16 | 2020-03-20
03 | SO 00-1 - Etapa 1 | 2018-10-05 | 2019-03-15
02 | SO 00-0 - Etapa 0 | 2018-10-05 | 2019-04-05
SO 01 | Rekonstrukce Velkého Vydýmače | 2018-10-05 | 2019-07-12
05 | SO 01-1 - Rekonstrukce hráze VV | 2018-10-05 | 2019-02-14
06 | SO 01-2 - Bezpečnostní přeliv VV | 2019-03-27 | 2019-07-12
07 | SO 01-3 - Výpustný objekt VV | 2018-10-05 | 2018-11-30
08 | SO 01-4 - Úpravy v zátopě VV | 2018-10-05 | 2019-03-05
SO 02 | Rekonstrukce Malého Vydýmače | 2018-10-05 | 2019-03-26
09 | SO 02-1 - Rekonstrukce hráze MV | 2018-10-05 | 2019-01-04
10 | SO 02-2 - Bezpečnostní přeliv MV | 2019-01-07 | 2019-03-26
11 | SO 02-3 - Výpustný objekt MV | 2018-10-05 | 2019-03-21
12 | SO 02-4 - Úpravy v zátopě MV | 2018-10-05 | 2019-03-26
SO 03 | Rekonstrukce Prostředního rybníka | 2019-08-16 | 2020-03-02
13 | SO 03-1 - Rekonstrukce hráze ProR | 2019-08-16 | 2020-02-28
14 | SO 03-2 - Bezpečnostní přeliv ProR | 2019-08-16 | 2020-03-02
15 | SO 03-3 - Výpustný objekt ProR | 2019-08-16 | 2020-02-18
16 | SO 03-4 - Úpravy v zátopě ProR | 2019-08-16 | 2020-02-26
SO 04 | Rekonstrukce Prázdného rybníka | 2018-10-05 | 2019-02-22
17 | SO 04-1 - Rekonstrukce hráze PraR | 2018-10-05 | 2019-02-22
18 | SO 04-2 - Bezpečnostní přeliv PraR | 2018-10-05 | 2019-02-18
19 | SO 04-3 - Výpustný objekt PraR | 2018-10-05 | 2019-02-13
20 | SO 04-4 - Úpravy v zátopě PraR | 2018-10-05 | 2019-02-04
SO 05 | Rekonstrukce Hliněného rybníka | 2019-08-16 | 2020-02-26
21 | SO 05-1 - Rekonstrukce hráze HliR | 2019-08-16 | 2020-01-03
22 | SO 05-2 - Průleh v koruně HliR | 2019-08-16 | 2020-01-17
23 | SO 05-3 - Výpustný objekt HliR | 2019-08-16 | 2020-01-16
24 | SO 05-4 - Úpravy v zátopě HliR | 2019-08-16 | 2020-02-26
SO 06 | Rekonstrukce průtočného zařízení mezi V. a M. Vydýmačem | 2018-10-05 | 2019-03-14
25 | SO 06 - Rekonstrukce průtočného zařízení mezi V. a M. Vydýmačem | 2018-10-05 | 2019-03-14
SO 07 | Rekonstrukce průtočného zařízení mezi P. a H.rybníkem | 2019-08-16 | 2020-01-22
26 | SO 07 - Rekonstrukce průtočného zařízení mezi P. a H.rybníkem | 2019-08-16 | 2020-01-22
SO 08 | Vegetační úpravy | 2018-10-05 | 2019-11-08
28 | SO 08-2 - Nové výsadby | 2019-08-16 | 2019-11-08
27 | SO 08-1.2 - Kácení a mýcení stávajících porostů-pozemky LESY ČR | 2018-10-05 | 2019-03-13
SO 09 | Příjezdy ke stavbě | 2018-10-05 | 2020-02-04
29 | SO 09-1 - Úprava sjezdu ze silnice III/21313 | 2019-08-16 | 2019-10-02
30 | SO 09-2 - Příjezdové komunikace | 2018-10-05 | 2020-02-04
31 | SO 09-3 - Vnitrostaveništní komunikace | 2018-10-05 | 2020-01-13
31 | SO 09-3 - Vnitrostaveništní komunikace | 2018-10-05 | 2019-03-04
31 | SO 09-3 - Vnitrostaveništní komunikace | 2019-08-16 | 2020-01-13
SO 99 | Ostatní opatření (rekultivace) | 2019-12-16 | 2020-03-23
32 | SO 99 - Ostatní opatření (rekultivace) | 2019-12-16 | 2020-03-23