Hlavní architekt AgriGIS MZe – Marketingový průzkum

# Úvod

V souvislosti s plánovanou realizací resortního GIS – IS AgriGIS poptáváme služby odborníka / odborníků v oblasti GIS a projektování IS. Náplní práce je dodávka služeb spojených s přípravou
 a vyhodnocením VZ a dodávkou konzultačních služeb při realizaci IS AgriGIS. Podrobnosti týkající se náplně práce a požadavků na kvalifikaci jsou uvedeny níže.

# Předmět požadovaných činností

V souvislosti s realizací IS AgriGIS poptáváme dodávku služeb v níže uvedeném rozsahu:

- 1. Etapa – Zpracování technických dokumentů pro vypsání veřejné zakázky

  - Analýza funkčních požadavků pro IS AgriGIS – včetně požadavků projektů, které se budou na platformě IS AgriGIS v budoucnu realizovat. Seznam projektů a hlavních dokumentů týkající se AgriGIS viz příloha č. 2. Výsledkem analýzy by mělo být zejména:

    - Popis základních případů použití AgriGIS

    - Seznam funkčních požadavků na IS AgriGIS zejména v oblastech:

      - Publikace webových služeb rastrů a vektorů

      - Katalog dat, publikace otevřených dat, publikace metadat

      - Tvorba a sdílení dynamických mapových aplikací včetně popisu funkcionalit, které mapové aplikace musejí být schopny uživateli nabídnout

      - Požadavky na bezpečnost, správu, monitoring, logování, snadnost budoucího rozvoje atd.

  - Zpracování Technické specifikace řešení AgriGIS v rozsahu – podrobněji viz příloha č. 1

  - Zpracování formuláře žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu 
k plánovanému ICT projektu – žádost typ A (https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D) a poskytnutí součinnosti v rámci vypořádání připomínek OHA MVCR k tomuto formuláři

- II. Etapa – Součinnost při realizaci veřejné zakázky

  - Zpracování návrhu technických kvalifikačních kritérií (reference, odbornost, certifikáty, apod.)

  - Způsob hodnocení nabídek – Návrh technického řešení (návrh technických kritérií a způsobu jakým budou vyhodnocena /např. návrh váhových kritérií, .../)

  - Spolupráce v rámci zodpovězení technických otázek potencionálních dodavatelů

  - Spolupráce při hodnocení obdržených nabídek z hlediska splnění požadavků uvedených v Technické specifikaci (soulad s TS)

- II1. Etapa – Implementace IS AgriGIS do prostředí MZe

V rámci této etapy požadujeme spolupráci v rozsahu cca 6-ti měsíců (předpokládaná doba implementace), spolupráce končí předáním dodaného řešení do provozu)

  - Účast na pravidelných projektových schůzkách mezi dodavatelem a MZe (v průměru 1x týdně)

  - Zpracování stanoviska (pro rozhodnutí ze strany MZe) k zpracovanému detailnímu návrhu řešení vybraným dodavatelem

  - Testování funkční, zátěžové, bezpečnostní testy, DRP (testy kontinuity) – dohled a spolupráce s dodavatelem a zadavatelem

  - Zpracování stanoviska (pro rozhodnutí ze strany MZe) v rámci akceptace požadované dokumentace (viz TS)

  - Spolupráci v rámci akceptačních testů předávaného řešení

# Požadavky

- Zkušenosti s projektováním IS. Znalost modelovacích jazyků UML a ArchiMate.

- Zkušenost sw zpracováním technické specifikace, přípravy smlouvy a dalšími dokumenty potřebnými v rámci veřejné zakázky (z technického pohledu projektu)

- Zkušenost práce s GIS – znalost produktů ESRI (AGE, AGOL, ArcGIS Pro), znalost práce s geografickými daty.

# Požadovaná struktura odpovědi

| Obecná část |
| --- |
| Název společnosti/Jméno uchazeče |  |
| IČ |  |
| Kontaktní údaje (email/telefon) |  |
| Certifikace | Popište |
| Certifikáty práce v oblasti GIS |  |
| Certifikát TOGAF Foundation, nebo vyšší, |  |
| Jiné certifikáty (projektování IS, Enterprise architecture, práce s daty) |  |
| Znalost a praxe řešení problematiky geografických dat (nejlépe v oblasti zemědělství - půda, voda, lesnictví, potraviny atd. Zkušenost práce s raststrovými a vektorovými daty. Zkušenost využití satelitních dat. |  |
| Zkušenosti s implementací INPIRE, implementací otevřených dat, používání ArcGIS Hub. |  |
| Zkušenosti s projektováním IS a psaním technické specifikace. |  |
| Zkušenosti s datovým modelováním, UML, Archimate (zkušenost s OHA výhodou). |  |
| Zkušenosti s prací s GIS nástroji ESRI (ArcGIS Desktop / Enterprise / Online) |  |
| Zkušenosti s prací s jinými GIS nástroji (desktop / server / cloud) |  |
| Reference (Min 2 reference) |
| Zákazník | Předmět dodávky |
| Pracnost v MDs dle jednotlivých etap |  |
| etapa 1 - Zpracování dokumentů pro vypsání veřejné zakázky | Doplní uchazeč |
| etapa 2 – Součinnost při realizaci veřejné zakázky | Doplní uchazeč |
| etapa 3 – Implementace IS AgriGIS do prostředí MZe | Doplní uchazeč |
| Cenová část |
| Cena za 1 MD (v Kč bez DPH) | Doplní uchazeč |

Příloha č. 1 – Předpokládaná struktura/osnova Technické specifikace

- Popis současného stavu

- Požadovaný stav a motivace

- Popis požadovaného řešení

  - požadavky na řešení funkční, nefunkční,

  - platformy (sw,  hw) - standardy MZe

  - Návrh rámcové architektury řešení /hw, sw funkcionality/

  - Detailní specifikace řešení

- Hmg projektu – návrh a popis klíčových milníků

- Přehled požadavků (resp. upřesnění předmětu dodávky)

    - Dodávka sw produktů

    - Instalace a konfigurace sw produktů

    - Zabezpečení řešení AgriGIS

    - Monitoring AgriGIS v MZe

    - Integrace do prostředí MZe

    - Testování

    - Pilotní provoz a podpora pilotního provozu

    - Akceptační testy

    - Předání do provozu

- Dokumentace

  - Standardní – uživatelská, administrátorská, provozní, bezpečnostní

  - Metodika AgriGIS

  - Plány obnovy a zálohování, DRP plány

- Školení – rozsah, obsah, cílové skupiny pro jednotlivá školení

- Podpora a rozvoj řešení

  - Zajištění maintenance výrobce/dodavatele sw

  - Služby provozu řešení na dobu 4 let

  - Rozvoj systému

- Přílohy

Příloha č.2 analýza funkčních požadavků

- Studium aktuálních dokumentace k IS AgriGIS

  - Zhodnocení výstupů z PoC AgriGIS (interní dokument MZe)

  - Zhodnocení koncepce IS AgriGIS a Geoinfostrategie MZe (interní dokumenty MZe)

- Analýza dokumentace jednotlivých projektů, které se v IS AgriGIS budou realizovat a konzultace s věcnými garanty - nejedná se o detailní popis a analýzu jednotlivých projektů, ale o zběžné seznámení s projekty a na základě toho výběr funkčních požadavků pro IS AgriGIS.

  - Analýza potřeb publikace vrstev ISVS Voda – TS a současný systém

  - Analýza potřeb publikace vrstev UAP – předběžná dokumentace a konzultace s garantem

  - Analýza potřeb publikace vrstev INSPIRE - konzultace s garantem

  - Analýza potřeb projektu FISHIS – dokumentace, případně konzultace detailů

  - Analýza potřeb projektu mapa budovy – dokumentace a zhodnocení současného řešení

  - Analýza potřeb publikace vrstev IS VAK – zhodnocení technické specifikace

  - Analýza potřeb práce s daty z LPIS – zhodnocení současného řešení a konzultace s garanty