SMLOUVA O DÍLO

číslo: OVZN-66/2014

uzavřená podle § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku

- Smluvní strany

  - Objednatel :			Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

IČ: 48133990

Bankovní spojení:  85508881/0710

Za niž jedná:	Ing. Zbyněk Raichl, CSc., 
ředitel Odboru veřejných zakázek  a nákupů

  - Zhotovitel :			Název / jméno

se sídlem

zastoupená

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení :

Za niž jedná:				jméno a příjmení, funkce

tel.:			e-mail:

Osoby oprávněné k

jednání v rámci smlouvy:		jméno a příjmení, funkce

tel.:			e-mail:

Osoby oprávněné k jednání ve

věcech technických a realizace: 	jméno a příjmení, funkce

tel.:			e-mail:

- Předmět díla a účel smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy níže uvedené dílo, jak je dále popsáno v této smlouvě, resp. jejích přílohách.

  - Název akce: Oprava podlahy přízemí skladu A1 v areálu SSHR Opavan (dále jen dílo).

  - Účelem této smlouvy je oprava stávající betonové podlahy pro realizaci přesunu hmotných rezerv.

- Rozsah a provedení díla

  - Provedení díla zahrnuje toto plnění zhotovitele:

- Odstranění poškozené betonové vrstvy až na podkladní železobetonovou desku

- Ofrézování povrchu podkladní desky

- Vybourání nesoudržných míst a výtluk

- Vyrovnání podkladu vysokopevnostní vrstvou na bázi hydraulických pojiv

- Penetrace podkladu

- Pokládka průmyslové podlahy

- Oprava a úprava dilatačních spár

- Provedení všech souvisejících potřebných stavebních úprav

- Vybudování přiměřeného zařízení staveniště v areálu závodu na určeném místě a jeho vyklizení po dokončení díla

- Úklid staveniště a likvidace stavební suti

- Zajištění všech zkoušek, dokladů a revizí (dokladová část)

- Předání díla dokončeného bez vad a nedodělků

- Provádění záručního servisu po dobu záruky díla

  - Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že prověřil místní podmínky na staveništi.

  - Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.

  - Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci, kterou shledal jako úplnou a zcela dostačující k řádnému provádění díla a na základě toho prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné vícenáklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a skutečným provedením.

  - Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté projektové dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.

  - Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

  - Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.

  - Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.

  - Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 3 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.

  - Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytí. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s objednatelem. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel ihned odebere.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek  na staveništi i na používané   komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště (pracoviště).

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící.

  - Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.

- Místo plnění

  - Místem provedení díla je skladový areál SSHR Opavan a zároveň je i místem předání 
a převzetí díla.

- Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla do 3 pracovních dní ode dne předání staveniště objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést do ……….pracovních dnů ode dne zahájení stavby.

  - Neumožní-li klimatické podmínky provádění díla z důvodu dodržení technologických 
a technických požadavků, zavazuje se vyznačit tuto skutečnost zhotovitel, včetně doby 
a důvodu přerušení prací, do stavebního deníku. Odsouhlasí-li tento zápis ve stavebním deníku oprávněný zástupce objednatele, o odsouhlasenou dobu se prodlužuje doba stanovená pro dokončení díla.

  - Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním úplného díla v kvalitě obvyklé, po jeho kolaudaci bez vad a nedodělků objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. bude úplné, zkolaudované a bez vad a nedodělků.

  - Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po kolaudaci a protokolárním převzetí úplného díla bez vad a nedodělků zaplatí za něj sjednanou cenu.

  - Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

  - V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.

- Cena za dílo a platební podmínky

  - Celková cena díla za plnění zhotovitele dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši:

Kč …………/bez DPH( slovy…………)

Kč …………/včetně DPH

  - Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

  - Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených na adresu Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, 150 85 Praha 5 Šeříková 616/1.

  - Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení na uvedenou adresu objednatele.

  - Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li poslední den lhůty připsána fakturovaná částka prostřednictvím banky na účet zhotovitele.

  - Faktura bude obsahovat ve smyslu zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, veškeré náležitosti daňového dokladu, název investiční akce číslo smlouvy objednatele, a bude předložena ve dvou stejnopisech. Nebudou-li splněny náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění nebo opravě. Ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury objednateli, začíná běh nové lhůty splatnosti.

  - Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Budou však uhrazeny faktury zhotovitele za skutečně provedené práce a dodávky.

  - Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran v důsledku změny rozsahu předmětu díla na žádost objednatele, nebo z důvodů nutnosti změny, která se v době uzavření smlouvy nedala předvídat. Změna ceny díla bude vždy ošetřena písemným dodatkem k této smlouvě.

  - V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

- Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel předal a zhotovitel převzal kompletní technickou specifikaci k dílu.

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy.

  - O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku 
a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla staveniště vyklidí do 10 kalendářních dnů a předá ho písemně objednateli.

  - Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise o předání staveniště.

- Předání díla

  - O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních  stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k zápisu jako jeho nedílnou součást  všechny související doklady.

  - Odpovědná osoba za protokolární předání:

Leo Stiborský, ředitel závodu OPAVAN

tel.: 553 677 282, mailto:lstiborsky@sshr.cz

  - Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

Zhodnocení jakosti díla

Identifikační údaje o díle a jeho částech

Případnou dohodu o slevě z ceny

Prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné

Soupis příloh

  - Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise o předání.

  - K převzetí díla vyzve zhotovitel prokazatelným způsobem objednatele 14 kalendářních dní přede dnem předání díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje k předání předložit atesty,  prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy.

- Odpovědnost za vady díla, nebezpečí škody, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jeho změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu díla.

  - Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, konstrukce zařízení, technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Použití jiných než projektem stanovených nebo v projektu blíže nespecifikovaných konstrukcí a materiálů musí zhotovitel předem předložit k odsouhlasení objednateli.

  - Zhotovitel nese od doby předání staveniště do vyklizení staveniště po předání a převzetí díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech

Na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny

Na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla

Na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou požívány k provedení díla, zejména:

Pomocné stavební konstrukce všeho druhu

Zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru

Ostatní provizorní konstrukce a objekty

  - Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

  - Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činností i nečinností zhotovitele.

  - Obě smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

  - Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody.

- Kvalita prací a záruka za dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.

  - Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije výrobky (materiál atp.), kde není ověřena shoda podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a zavazuje se doložit o této skutečnosti příslušné doklady při předání díla.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce ……měsíců. Záruka počíná běžet ode dne odevzdání úplného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

  - Vady díla bude uplatňovat objednatel písemně, v průběhu realizace ve stavebním deníku, po předání díla písemně (dopisem) zaslaným zhotoviteli.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit případné skryté vady díla do 30 dnů ode dne, kdy objednatel jejich odstranění nárokoval nebo v této lhůtě svolá reklamační řízení. V případě, že zhotovitel reklamační řízení nesvolá ani se písemně nevyjádří, dohodly se smluvní strany, že vada reklamovaná objednatelem je zhotovitelem uznána v plném rozsahu.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl.12, odst.12.3.,bodu třetího této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách :

  - Při nedodržení smluveného termínu doby plnění, tj. předání úplného díla bez vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

  - Při prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

  - Při nedodržení termínu k odstraňování vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

- Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

je v prodlení s realizací díla dle harmonogramu 30 kalendářních dní a více nebo

nedodržel povinnost kontroly části díla, např. zakrývaných prací, atd. nebo

nedodržuje kvalitu díla obvyklou nebo

postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací nebo

postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že není osvědčena shoda u výrobků 
a technologií na realizovaném díle.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části:

je-li věcně a místně příslušným insolvenčním soudem zjištěn úpadek zhotovitele nebo

je-li rozhodnuto o likvidaci zhotovitele

je-li neoprávněně zastavena či přerušena práce na díle na více než 30 kalendářních dní

pokud zhotovitel neodstranil vady díla, na které byl upozorněn písemně objednatelem.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. V případě pochybností mají obě strany za to, že doručeno je nejpozději 7. pracovní den ode dne odeslání objednatelem. Totéž platí v případě, kdy zhotovitel doručení zmaří (např. odepřením přijetí zásilky, nevyzvednutím v úložní době na poště apod.).

  - V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace díla je dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.

  - V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů.

  - V případě odstoupení od smlouvy se zavazuje zhotovitel okamžitě vyklidit, vyčistit staveniště a opustit staveniště, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, o vadách, záruce a záruční lhůtě, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání uvedená v článku 6, odst. 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. a 6.7. včetně příslušných příloh této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předat a objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené části díla do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O předání a převzetí bude učiněn zápis, kde bude v něm m.j. podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel prohlašuje, že má na činnost, která je předmětem této smlouvy potřebná oprávnění, což dokládá ověřeným výpisem z obchodního rejstříku a kopií autorizace.

  - Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou.

  - Ostatní vztahy, touto smlouvou neřešené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

  - Veškeré přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

  - Zhotovitel souhlasí, aby smlouva v plném znění byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu ust. § 147 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Zhotovitel prohlašuje, že žádnou informaci uvedenou v jakékoliv části smlouvy o dílo nepovažuje a nebude považovat za citlivou informaci a že žádnou část smlouvy nepovažuje a nebude považovat za jakékoliv obchodní tajemství.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, že tato byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což níže potvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží shodně po 2 vyhotoveních.

Přílohy č.1:	Položkový rozpočet

V ……………..dne:                                                            V………………..dne:

Objednatel:							Zhotovitel:

Česká republika –

Správa státních hmotných rezerv

……………………………………………..	                	       ..........................................

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.

ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů