SMLOUVA  O  DÍLO

CES -          /2017

# na dodávku stavby:
 „PS Klatovy – oprava podlah garáží“

uzavřená podle ustanovení §  2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

## sídlo:	Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČ: 	70883378

DIČ: 	není plátcem DPH

tel.: 	950 330 211

fax: 	950 330 202

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň

č. ú. : 	7243881/0710

zastoupená: plk. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel:

sídlo:

## adresa pro doručování:

## IČ:

## DIČ:

## tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Statutární zástupce:

Zástupce pověřený realizací díla:

tel.                                e-mail :

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je celková výměna podlah v hlavních garážích areálu požární stanice Klatovy, Aretinova 129, parcel. č. 393/2, k.ú. 665797 Klatovy a to v pravé polovině garáží v ploše s montážní šachtou.

Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace "Stavební úpravy č.p. 129", Ing. Jan Šillar, srpen 2016. a oceněného výkazu výměr podle soupisu prací (příloha této SoD).

Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN 
a dalších souvisejících předpisy pro stavební činnost.

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.

III.

Doba a místo plnění díla

- Místem plnění díla je hlavní budova areálu požární stanice Klatovy, Aretinova 129, s garážemi požární techniky.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit 
a předat dílo objednateli nejpozději  do 30. 10. 2016..

- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Cena díla …………………………………………..                ,- Kč

DPH  ve výši 21 % ……………………………….                 ,- Kč

Celkem s DPH ………….....................................               ,- Kč

(slovy:                                                  korunčeských)

- Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

V.

Platební podmínky

- Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do   5-ti dnů  ode dne předání a převzetí díla.

- Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení.

- Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.

- V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

- Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI.

Vady díla

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

- Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.

VII.

Smluvní sankce

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání  díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla  včetně DPH za každý,  i započatý kalendářní den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši  minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu 
s ustanovením § 2001 a  násl.  občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku         a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX.

Kontaktní osoby

- Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk  Baroch,  technik OPSM,  tel. 950 330 289, 725 040 534

- Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

X.

Ostatní ujednání

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.

- Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.

- Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.

- V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu, použitého k provedení díla.

- Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla.         V této lhůtě zhotovitel odstraní a na své náklady odborným způsobem zlikviduje odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště a dotčených okolních ploch.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.

- Přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele,

- Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V………..  dne  ……………………		               V Plzni dne……………………

| ……………………………………… za zhotovitele jednatel společnosti | …………………………………… za objednatele brig. gen. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského kraje |
| --- | --- |