**Příloha č. 1**

**ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**(upřesnění zadávacích podmínek)**

 **„SLZN – Letiště Ruzyně hangár D, přístavek západ, opravy, nabíjecí stanice AKU, projektová příprava“**

Praha 19. 5. 2017

Příloha č. 1 k čj. PPR-14997- 5/ČJ-2017-990663

**Předmět plnění:**

* Předmětem plnění zhotovitele je zpracování jednostupňové PD pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS) – viz Vyhl. 169 /2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, PD pro provádění stavby – viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby v cenové soustavě URS Praha, nebo RTS Brno.

**Rozsah plnění:**

* Rozsah plnění je členěn do výkonových fázích (VF):

**VF 1 - příprava zakázky, zaměření předmětné části objektu, stavebně technický průzkum.**

K předmětnému části objektu není dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu profesí, musí být provedeno jejich zdokumentování.

Předmětem stavebně technického průzkumu jsou veškerá zjištění o stavu předmětné části stavby potřebné k úspěšnému dokončení realizace zakázky.

**VF 2 - PD pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS)**

* VF 2- Zpracování jednostupňové PD pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS) – viz Vyhl. 169 /2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, PD pro provádění stavby– viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby v cenové soustavě URS Praha, nebo RTS Brno.

**Součinnost objednatele:**

Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost:

* Zpřístupněním zájmových prostor po předchozí dohodě
* Zapůjčení dostupné dokumentace k objektu
* Organizací technických rad – jednání v průběhu zpracování jednotlivých VF za účasti objednatele a budoucího uživatele stavby.

**Termíny zhotovení díla:**

* Doba plnění díla VF 1- VF 2 : do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo.
	+ VF 1- zaměření předmětné části objektu, stavebně technický průzkum, posouzení stavu nosné konstrukce krovu do 15 ti kalendářních dní od podpisu SoD
	+ VF 2 - DPS do 45 ti kalendářních dní od dokončení VF 1

**Místo plnění veřejné zakázky**:

* K Letišti, vrátnice 1. hangár D, Praha 6, 160 00

západní přístavek, 1.NP

**Popis záměru objednatele:**

Oprava části objektu hangár D, západní přístavek, 1. NP soubor místností AKU - nabíjecí stanice. Předpokládaný rozsah oprav – výměna vstupních dveří za dveře tepelně izolační, oprava části souvisejícího průčelí zasaženého vlhkostí. Zajištění přímé provozní vazby mezi nabíjecí stanicí a prostorem hangáru prokládacím boxem nebo dveřmi (eliminace dopravy baterií přes venkovní prostředí). Výměna kontrolního okna mezi m.č. 01, 02. Opravy stávajících kyselinovzdorných obkladů a dlažeb, popř. jejich nahrazení kyselinovzdornou stěrkou. Obnova vnitřních nátěrů a maleb.

Rekonstrukce vnitřních rozvodů EL včetně osvětlení. Nově lokální síť SEL data pro ovládání nových dobíječek. Rekonstrukce rozvodu destilované vody, rekonstrukce rozvodu stlačeného vzduchu. ZTI - oprava stávajíc podlahové vpusti, výměna zařizovacích předmětů a výtok. armatur. Ověření stávajícího stavu souvisejících stavebních konstrukcí ve vazbě na požárně bezpečnostní řešení objektu, případné úpravy z toho vyplývající. Ověření stávajícího stavu systému nuceného větrání, případné úpravy z toho vyplývající.

Grafické dokladování zájmových prostor a fotodokumentace stávajícího stavu - viz příloha č.4

**Ostatní náležitosti**

* V průběhu zpracování PD je nutná součinnost a průběžná konzultace se zástupcem investora, uživatelem stavby.
* Objednatel si vyhrazuje právo, na základě technické rady uskutečněné po podepsání SoD, na aktualizaci a upřesnění zadání zakázky. Nutná účast zhotovitele na technických radách
* Zhotovitel zajistí případné další potřebné náležitosti k vypracování PD, např. statické posudky na avizované změny či potřebné odebrání vzorků a vytvoření sond k účelům rozboru kvality a únosnosti materiálu nebo zkoušky kamerovým systémem kvůli zaměření potrubí a analýze jeho stávajícího stavu, analýze vlhkosti a vzniku případného zatékání, apod.
* V zakázce je potřebné výše uvedené skutečnosti vyhodnotit a na základě provedeného stavebně-technického průzkumu zahrnout do PD další změny potřebné k rekonstrukci stavby tak, aby se dané prostory daly plně využívat k určenému účelu
* V průběhu tendru na zhotovitele stavby projektant zaručí součinnost se zástupcem objednatele, zejména při zpracování dodatečných informací uchazečů vzhledem k PD
* Stavba bude projektována v souladu s platnými souvisejícími ČSN.

**Požadavky na odevzdání projektové dokumentace - počty paré, digitální formáty:**

* Projektové dokumentace vzešlé z VF1, 2 budou předány objednateli v počtu třech (3) paré v listinné a dvou vydáních (2) v digitální formě.
* V digitální formě bude projektová dokumentace objednateli předána na hmotném nosiči informace (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.) ve formátech:
	+ grafické (výkresové) části: dwg. a pdf
	+ textové části: doc. a pdf.
	+ tabulky (výkazy apod.): xls. a pdf
* Soubory nebudou chráněny proti zápisu

Místo předání projektové dokumentace:

* Správa logistického zabezpečení PP ČR, odbor správy nemovitého majetku, Nádražní 16, 150 05 Praha 5 - Smíchov.

**Cenová nabídka:**

* **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy.
* Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky, případně vznést dotaz v rámci lhůty pro poskytnutí dodatečných informací k VZ v průběhu lhůty pro podání nabídky.
* Celkovou nabídkovou cenu uveďte v CZK bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty za celý předmět plnění.
* Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
* Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.
* Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

Obchodní podmínky:

* Přesná specifikace obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 5 (Návrh smlouvy o dílo) zadávací dokumentace. Uchazeč doplní návrh smlouvy o požadované údaje (barevně označeny).

**Místní a provozní podmínky:**

* zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu Policejního prezidia ČR.

před vstupem do areálu budou pověření zástupci zhotovitele prokazatelně seznámeni s **Provozním řádem areálu**. Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,

* **všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být bezpodmínečně trestně bezúhonní**, musejí mít čistý trestní rejstřík, v opačném případě nebudou do areálu Policejního prezidia ČR vůbec vpuštěni,

 **David Frýda**

 vedoucí ONM SLZ PP ČR

použité zkratky:

VF výkonová fáze

PD projektová dokumentace

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky

PP SLZ ČR Policejní prezidium služby logistického zabezpečení České republiky

DPS dokumentace pro provedení stavby

VZ veřejná zakázka